UMOWA Nr RGGIOŚ.271.1.2.2018
O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

Projekt

zawarta w dniu ……2018 r w Gierzwałdzie

pomiędzy:

Gminą Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, zwaną dalej Zleceniodawcą i reprezentowaną przez Wójta Gminy – inż. Henryka Kacprzyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Borkowskiej

a

firmą ………………………………………………, adres ……………………….., zwaną dalej Projektantem i reprezentowaną przez ……………………….. – Właściciela.

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd” na odcinku  około 940 mb (koncepcja projektowa zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego 
w terminie 7 dni od przekazania).

Zakres prac budowlanych obejmuje przede wszystkim:

- wykonanie 6 egz. projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do Starostwa plus wersja elektroniczna – branża drogowa, kanalizacyjna (operat wodno-prawny, pozwolenie wodno-prawne, projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), elektryczna (oświetlenie projektowanej drogi), badania geologiczne w terminie do 29 czerwca 2018 roku.

- uzyskanie pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

- wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót – 2 egz. plus wersja elektroniczna w terminie do 29 czerwca 2018 roku,

- wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 1 egz. plus wersja elektroniczna) w terminie do 29 czerwca 2018 roku

- uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień dokumentacji projektowej.

- uzyskanie mapy do celów projektowych.

§ 2

1. Projektant zobowiązuje się do wykonania projektu, o którym mowa w § 1, zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcy, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, a także zgodnie z normami i rysunkami normatywnymi.

2. Projektant przekaże Zlecającemu wykonaną dokumentację projektową w 6 egzemplarzach.

3. Projektant przekaże dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru, wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

§ 3

1. Projektant przekaże Zleceniodawcy przedmiot umowy w postaci: projektu budowlanego branży drogowej i kanalizacyjnej, operatu wodno-prawnego (jeśli będzie wymagany), pozwolenia wodno-prawnego (jeśli będzie wymagany), projektu przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, elektrycznej (oświetlenie), map do celów projektowych, kosztorysów inwestorskich (wraz z przedmiarem robót) oraz badań geologicznych gruntu w terminie do 29.06.2018 r. Pozwolenie na budowę Projektant przekaże Zleceniodawcy w terminie do 31.08.2018 r.

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zleceniodawcę wykonanego przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za dany Zleceniodawcy przedmiot umowy. Zleceniodawca przewiduje płatność w dwóch transzach. Pierwsza w wysokości 50% umownego wynagrodzenia po protokolarnym przekazaniu bez uwag projektu budowlanego branży drogowej i kanalizacyjnej, operatu wodno-prawnego, pozwolenia wodno-prawnego, projektu przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, map do celów projektowych, kosztorysów inwestorskich (wraz z przedmiarem robót)  oraz badań geologicznych gruntu. Druga w wysokości 50 % umownego wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót.

§4

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, określonego w § 1 ust. 1, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……… zł brutto (słownie: ……………………… złotych), 
kwota netto - ……. zł, 
…% podatek VAT w kwocie …………. zł.

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą uregulowania należności jest: przelew bankowy na konto Wykonawcy Nr: ………………………………………. .

3. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot Umowy, Zleceniodawca ureguluje w terminie 30 dni, od dnia otrzymania faktury, po uprzednim protokolarnym przekazaniu bez uwag  przedmiotu umowy.

§ 5

Projektant może zlecić niektóre prace, związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy innym projektantom, za których prace będzie ponosić odpowiedzialność.

§ 6

Projektant może odstąpić od umowy w przypadku, gdy strony nie mogą uzgodnić wspólnego stanowiska lub Zleceniodawca zażąda rozwiązań niezgodnych z przepisami Prawa budowlanego bądź zasadami bezpieczeństwa, a także jeśli Zleceniodawca nie dopełnia obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 7

Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy, gdy projektant opóźnia się z wykonaniem poszczególnych etapów projektu.

§ 8

- W razie odstąpienia przez Projektanta od umowy z przyczyn innych niż opisane w § 6 zapłaci on Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wartości niniejszego kontraktu.

- Projektant za zawinione opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

§ 9

- W razie odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z przyczyn innych niż opisane w § 7 zapłaci on Projektantowi karę umowną w wysokości 20% wartości niniejszego kontraktu.

- Zleceniodawca za nieterminową płatność zapłaci Projektantowi odsetki ustawowe.

§ 10

Projektant może żądać zmian w umowie dotyczących terminu, a także wynagrodzenia, jeżeli:
a) Zlecający zmieni w istotny sposób przedmiot umowy lub go rozszerzy.
b) Zmienią się w trakcie wykonywania umowy warunki projektowania z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu niniejszej umowy.

§ 11

Projektant przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa, wynikające z ustawy o prawie autorskim w tym prawa zależne.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zleceniodawca 									Projektant